 **ОБЩИНА ЛЪКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ**

Град Лъки, п.к. 4241, област Пловдив, ул.”Възраждане“№ 18,

 Телефони: 03052/22 55, 20 94; факс : 03052/21 68, e-mail: laki@laki.egov.bg;

Проект!

**Г О Д И Ш Е Н П Л А Н**

**За изпълнение на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия**

**през 2024 година на територията на Община Лъки.**

**І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:**

**1. Основания за разработване на плана.** Планът се разработва на основание чл.6 д, ал.5 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).

**2. Цел на плана.**

**2.1** Да създаде оптимална организация в Община Лъки за осигуряване на защитата на населението, инфраструктурата и националното стопанство при възникване на бедствия.

**2.2** Да осигури организирането и контрола на превантивна дейност за недопускане и намаляване на последиците от бедствия.

**2.3** Да улесни управлението на процеса за подпомагане и възстановяване при бедствия.

**П. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ:**

1. Изграждане ефективна система за действие и взаимодействие, включваща планиране и отчитане на мерки и мероприятия по превенция за намаляване риска от бедствия, контрол и координация;

2. Повишаване културата за защита и самозащита при бедствия на всички нива на управление в общината и обществото;

3. Осигуряване готовността на органите на управление в общината и населението за поведение и ефективни действия за защита и помощ в засегнати райони от бедствени ситуации;

4. Идентифициране на обекти от изградената инфраструктура, изискващи адекватни мерки за намаляване на риска от бедствия.

**III. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:**

1. Поддържане в постоянна готовност Общинския щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия на територията на община Лъки;

2. Организация, координация и ръководство на звената, службите и структурите на Единната спасителна система (ЕСС) при подготовката за реагиране при бедствия и при необходимост за провеждане едновременно на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи (СНАВР) от две или повече нейни части.

3. Организиране и провеждане на превантивна дейност в община Лъки за недопускане или намаляване последиците от бедствия;

4. Оказване на помощ и контрол при подготовката за действия при възникване на бедствия, извършвана от териториални звена на министерства и ведомства, общинската администрация, юридически лица и еднолични търговци на територията на община Лъки.

**Планирани дейности по защитата при бедствия за 2024 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ** | **УЧАСТВАТ/ДОКЛАДВАТ** | **РЪКОВОДИТЕЛ** | **ВРЕМЕ** | **ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ** | **БЮДЖЕТ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **А.** | **ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ** |
| 1. | Първо заседание на ОбщСНРБ:* Приемане на Годишен доклад до Съвета по чл. 64а, ал.1 от Закона за защита при бедствия за състоянието по защитата при бедствия на територията на община Лъки през 2023 г.
* Приемане на Годишен план за работата на ОбщСНРБ и организиране дейностите за защитата на населението при бедствия и аварии през 2024 г. на територията на община Лъки.
 | Общински съвет за намаляване на риска от бедствия/ Председател на ОбщСНРБ | Председател на ОбщСНРБ | До Март | Община Лъки | Собствени средства |
| 2 | Второ заседание на ОбщСНРБ:! За евентуално възникване на следните опасности: * високи води и готовност на общината и създадената организация за действие при проливни пролетни/ летни дъждове.
* опасност от възникване на пожари.
* готовност на общината за работа при усложнена зимна обстановка.
 | Общински съвет за намаляване на риска от бедствия/ Председател на ОбщСНРБ | Председател на ОбщСНРБ | Май - Ноември | Община Лъки | Собствени средства |
| **Б.** | **ТРЕНИРОВКИ** |
| 1 | Провеждане на годишни тренировки на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване. Проверка на готовността на Общинския щаб, Кметовете и Кметските наместници. | ПБЗН, Общински щаб, Кметове, Кметски наместници | ПБЗН- Пловдив | По планНа 15.02 и 20.06.2024г от 9-12 часа | ПБЗН- Пловдив | Собствени средства  |
| 2 | Участие в годишни тренировки на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване. | ОМП, Дежурни Общ.СС, Кметове на кметства и Кметски наместници | Кмет на Община Лъки | 2 Юни | Община Лъки | Собствени средства |
| 3 | Участие в оповестяване по Географската информационна система /ГИС/ от МВР-ДКСИ | ОМП, Дежурни Общ.СС, | ОМП | По план | Община Лъки | Не са необходими средства |
| 4 | Участие в тренировки и учения на Външен авариен план за ПСВРП“ Хвостохранилище Лъки-2 комплекс“ | ОМП, Дежурни Общ.СС и служители на ПСВРП | ОМП | До 31 януари до РИОСВ | Община Лъкии ПСВРП | Не са необходими средства |
| **В.** | **ОБУЧЕНИЯ** |
| 1 | Обучение на персонала по изпълнение на Плана за защита при бедствия, съгласно чл.36, ал.2, т.2 от ЗЗБ.  | Секретар ОбщСНРБ, Дежурни по Общ.СС, Служители общинска администрация | Секретар на ОбщСНРБ | Февруари | Община Лъки | Не са необходими средства |
| 2 | Проиграване на евакуация, при възникнал пожар в сградата на общинската администрация в съответствие с Плана за евакуация на основание чл.11, ал.8 от Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. | Секретар ОбщСНРБ, Дежурни по Общ.СС, служители ОбА | Секретар на ОбщСНРБ | Юли | Община Лъки | Собствени средства |
| **Г.** | **ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ** |
| 1 | Поддържанепроводимостта наречните легла от наноси, плаващи предмети и растителност. | Комисия  | Кмет на Община Лъки | МайОктомври | Община Лъки | Собствени средства |
| 2 | Проверка на готовността и наличността да снегопочистваща техника и инертни материали за зимно почистване на общинската пътна мрежа. | Комисия | Кмет на Община Лъки | Октомври-ноември | Община Лъки | Не са необходими средства |
| 3 | Предупреждения за опасни метеорологични явления в деня, предхождащ очакваните прояви на времето. | Секретар ОбщСНРБ | Кмет на Община Лъки | При необходимост | Община Лъки | Не са необходими средства |
| **Д.** | **ДРУГИ ДЕЙНОСТИ** |
| 1 | Поддържане на актуално състояние на Плана за защита при бедствия | Щаб за ИОПЗБСекретар на ОбщСНРБ | Кмет на Община Лъки  | При необходимост | Община Лъки | Не са необходими средства |
| 2 | Актуализиране на състава на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия | Секретар на ОбщСНРБ | Кмет на Община Лъки  | При необходимост | Община Лъки  | Не са необходими средства |
| 3 | Актуализиране състава на Общинския щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия на Община Лъки | Секретар на ОбщСНРБ | Кмет на Община Лъки | При необходимост | Община Лъки | Не са необходими средства |
| 4 | Изготвяне и представяне на Доклад до Съвета по чл.64а, ал.1 от ЗЗБ за приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо финансиране през следващата календарна година. | ОбщСНРБСекретар на ОбщСНРБ | Кмет на Община Лъки | До 30 март | Община Лъки | Не са необходими средства |
| 5 | Актуализиране на Доброволното формирование към Община Лъки |  Секретар на ОбщСНРБ | Кмет на Община Лъки | При необходимост | Община Лъки  | Не са необходими средства |
| 6 | Осигуряване на възможност заобучение и допълнителнопридобиване на квалификация на състава на доброволнотоформирование. | Секретар на ОбщСНРБ | Кмет на Община Лъки | Съгласно заявки за участие | Община Лъки | Средства от РБ |
| 7 | Актуализиране на списъците на болните, нуждаещи се от хемодиализно лечение. | Гл. експерт „Образование, здравеопазване и култура“ | Кмет на Община Лъки | Ноември | Община Лъки  | Собствени средства |

**IV. БЮДЖЕТ.**

Финансирането на дейностите за изпълнение на оперативните цели на програмата се извършва, съгласно Финансовата бюджетна рамка с източници на финансиране:

1. Общински бюджет;
2. Републиканския бюджет;
3. Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към МС
4. Структурни фондове на ЕС;

**V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:**

С реализиране на Годишния план и конкретните дейности заложени в нея, рискът от идентифицираните съществени опасности за общината ще бъде намален или ликвидиран. Това от своя страна ще доведе до намаляване броя потенциално застрашени или пострадали хора, минимизиране на здравния и екологичния риск, запазване целостта на инфраструктурата, понижаване загубите за културното и историческо наследство и т.н.